## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HUF-01: Importación de Nómina y Calificaciones (réplica SIGE) | quiero cargar masivamente archivos en formato .CSV estructurados con historiales académicos y de asistencia | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-15 | Completado | 5 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-02: Generación Automatizada de Datos Sintéticos | Quiero ejecutar un script automatizado que genere miles de perfiles de alumnos, calificaciones y registros de asistencia totalmente ficticios | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-16 | Completado | 1 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-03: Chatbot Pedagógico (IA) | Como docente (Profesor Jefe o de Asignatura), quiero interactuar con un asistente de Inteligencia Artificial mediante una interfaz de chat seleccionando previamente mi curso, para obtener sugerencias de estrategias pedagógicas, actividades o pautas de evaluación adaptadas al rendimiento real de mis alumnos. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-17 | Por Hacer | 13 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-04: Redactor Automático de Informes | Como docente, quiero ingresar apuntes rápidos sobre el déficit de un alumno para que la IA redacte un informe formal, para agilizar la derivación académica protegiendo la identidad del menor. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-18 | Por Hacer | 8 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-05: Mensajería a Apoderados | Como Profesor Jefe, quiero preparar un enlace de WhatsApp con un mensaje revisable y preestructurado, para contactar personalmente al apoderado cuando corresponda según los criterios institucionales de seguimiento. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-19 | Por Hacer | 3 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-06: Detección de Riesgo Escolar | Como Administrador (Director / UTP), quiero que el sistema procese datos de calificaciones y asistencia para generar indicadores explicables de posible riesgo y detectar asignaturas con reprobación atípica, con el fin de apoyar la revisión pedagógica conforme al reglamento de evaluación del establecimiento. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-20 | Por Hacer | 8 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-07: Buscador Directivo Inteligente | Como Administrador (Director / UTP), quiero ingresar consultas en lenguaje natural en el panel directivo, para filtrar datos institucionales y preparar borradores de citaciones o informes que revisaré antes de cualquier acción externa. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-21 | Por Hacer | 13 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-08: Dashboard Institucional de Rendimiento General | Como Administrador (Director / UTP), quiero acceder a un Dashboard Institucional con visualizaciones limpias, para revisar el rendimiento y la asistencia consolidados de la última importación válida del establecimiento. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-22 | Por Hacer | 5 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-09: Mapa Térmico de Rendimiento y Asistencia por Curso | Como Profesor Jefe, quiero visualizar un Mapa Térmico de mi curso asignado, para revisar el cruce de promedios, asistencia e indicadores explicables de posible riesgo. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-23 | Por Hacer | 2 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUF-10: Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con credenciales únicas y que el sistema controle mi navegación, para acceder solo a las funciones correspondientes a mi rol y proteger la información escolar sensible. | https://felipecatalan.atlassian.net/browse/INDG-24 | Completado | 1 | sin sprint | por definir | falta prioridad , lo que le da valor para el cliente
HUNF 01: Rendimiento y Latencia | Como usuario del sistema, quiero que las respuestas de la IA y la generación de indicadores explicables tengan una latencia mínima (idealmente bajo los 2 segundos), para mantener una experiencia fluida e interactiva en la plataforma. | Rendimiento y Latencia | Por Hacer | 3 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 02: Privacidad y Tokenización | Como establecimiento educacional, quiero que el sistema cumpla con la normativa de protección de datos (Ley 19.628) enmascarando los nombres en las consultas a la IA y utilizando entornos con datos sintéticos para pruebas, para garantizar la privacidad de los menores. | Privacidad y Tokenización | Por Hacer | 5 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 03: Diseño Responsivo (SPA) | Como Profesor de Asignatura o Profesor Jefe, quiero que la interfaz Single Page Application (SPA) se adapte automáticamente a las pantallas de mis teléfonos celulares, para acceder a funciones críticas de forma clara y sin recargas de página desde la sala de clases. | Diseño Responsivo (SPA) | Por Hacer | 5 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 04: Orquestación Docker | Como equipo de desarrollo y administración, quiero que el sistema esté contenido y orquestado localmente mediante Docker, para asegurar la operatividad continua de los servicios (Laravel, PostgreSQL) sin caídas abruptas y funcionar idénticamente en cualquier sistema operativo. | Orquestación Docker | Completado | 3 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 05: Integridad Transaccional ETL | Como Administrador, quiero que la importación masiva del archivo CSV hacia la base de datos PostgreSQL sea consistente, para evitar pérdida o duplicidad de registros asegurando que, si existe un error crítico de lectura, la transacción se cancele por completo. | Integridad Transaccional ETL | Por Hacer | 5 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 06: Arquitectura Open Source | Como institución educativa, quiero que el ecosistema completo esté desarrollado mediante lenguajes y librerías de código abierto (Open Source) y capas de API gratuitas (Free Tier), para que la implementación y mantención del software represente un costo cero para el colegio. | Arquitectura Open Source | Por Hacer | 1 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios
HUNF 07: Integración Continua | Como Developer / QA, Quiero que el repositorio de código cuente con un pipeline de Integración Continua configurado en GitHub Actions, Para ejecutar automáticamente baterías de pruebas unitarias y de integración (usando Pest para PHP) ante cada cambio en el código, evitando regresiones. | Integración Continua | Completado | 3 | sin sprint | por definir | Sin Comentarios

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.