## Ejemplo1
Control del Sprint | Sprint 1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
HUF-01: Importación de Nómina y Calificaciones (réplica SIGE) | 8 | DIA 10: 2; DIA 12: 2; DIA 13: 2; DIA 14: 2 | 8
HUF-02 Generación Automatizada de Datos Sintéticos | 8 | DIA 1: 1; DIA 2: 1; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2 | 7
HUF-10 Autenticación, Roles y Seguridad de Sesión | 8 | DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 8
[INDG-26] Integración Continua | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 5
[INDG-25] Orquestación Docker | 3 | DIA 1: 3 | 3
Reales de producto por realizar | 28 | 24 | 23 | 19 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
Estimadas de producto por realizar | 28 | 26.6 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 21 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 15.4 | 14 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 8.4